УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации муниципального образования Кущёвский район

от  03 апреля 2013 года № 601

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта")

«Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования»

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий муниципальным образованиям края в рамках реализации краевых целевых программ развития сети (системы дошкольного образования) дошкольных организаций;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

модернизация условий предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с обновлёнными требованиями и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение муниципальной  системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Внедрение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования.

Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п\п | Наименование | Ед-цаизмере-ния | факт | прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет | тыс.чел. | 4.378 | 4, 399 | 4,420 | 4,442 | 4,464 | 4,486 | 4,508 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | % | 62.0 | 63.3 | 64.3 | 69.5 | 70.2 | 70,6 | 71,5 |
| 3. | Численность воспитанников по программ дошкольного образования | тыс.чел. | 2,703 | 2,783 | 2,828 | 3,088 | 3,135 | 3,169 | 3,225 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (с нарастающим итогом) | тыс.чел. | 0,365 | 0,460 | 0,520 | 0,765 | 0,790 | 0,815 | 0,840 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) всего, в том числе: | тыс.чел. | 0,060 | 0,095 | 0,06 | 0,245 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5.1 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания, в том числе группы предшкольной подготовки | тыс.чел. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 5.2 | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс.чел. | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | тыс.чел. | 0,040 | 0,080 | 0,045 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5.3.1 | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | тыс.чел. | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3 | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций (капитальный ремонт) | тыс.чел. | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5.3.4 | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций (пристройки) | тыс.чел. | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | численность работников дошкольного образования, в том числе педагогические работники | тыс.чел. | 0,701 | 0,711 | 0,715 | 0,774 | 0,780 | 0,786 | 0,792 |
| 7. | число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| № п\п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг и оценка эффективности реализации программ развития дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район УО Кущевский район | 2013 - 2015 годы | мониторинг эффективности реализации муниципальной целевой программы развития |
| - Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Отдел капитального строительства муниципального образования Кущёвский район | 2013 - 2014 годы |  |
| 2.2 | Использование современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | Отдел капитального строительства муниципального образования Кущёвский район, Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2014-2018 годы |  |
| 2.3 | Использование методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации, разработанной РФ | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013 – 2014 годы |  |
| 2.4 | Строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций и пристроек (модульных и быстровозводимых), реконструкция, капитальный ремонт | Отдел капитального строительства муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013 - 2015 годы | мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы |
| 2.5 | Оснащение дошкольных организаций оборудованием, мебелью, игровым оборудованием | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013 – 2018 годы |  |
| 2.6 | Внедрение проектов федеральной стажировочной площадки «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и качество» | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013 – 2014 годы |  |
| - Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности дошкольных образовательных организаций на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных, пожарной безопасности и т.д.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013 - 2015 годы |  |
| - Формирование и утверждение методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество). | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2014 год |  |
| - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013-2016 годы | отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| 5.2 | Обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования., |  |  |  |
| 5.3 | Создание условий реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2016 годы |  |
| - Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013-2016 годы |  |
| 6.2 | Разработка и внедрение положений об оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений путем внедрения (изменения) показателей эффективности их деятельности, ориентированным на повышение качества оказываемых услуг дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Кущевский район | 2013 -2014 год |  |
| - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7.1 | Апробация модели реализации эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 7.2 | Внедрение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими работниками организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2014 годы |  |
| 7.3 | Приведение в соответствие нормативных актов дошкольных общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями. | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2014 годы |  |
| 7.4 | Применение целевых показателей, измерителей критериев оценки качества деятельности различных категорий персонала, предложений по формам отчетности, содержащей информацию о выполнении показателя, источники информации | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013-2014 годы |  |
| 7.5 | Использование методических рекомендаций для расчета размеров оплаты труда по критериям оценки деятельности | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущевский район | 2013 годы |  |
| 7.6 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании на основании рекомендаций Министерства образования и науки РФ по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2015 год |  |
| 7.7 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений с работниками учреждений в связи с введением эффективного контракта | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 годы |  |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |
| 8.1 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем образовательных организаций дошкольного образования | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Краснодарского края |
| 8.2 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений (новых трудовых договоров) с руководителями учреждений в связи с введением эффективного контракта | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район |  |  |
| 8.3 | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2018 годы |  |
| 8.4 | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда руководящих работников ДОУ (заведующих) | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  |  |
| - Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, руководители дошкольных образовательных учреждений | 2013-2014 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества  услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п\п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте 3-7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
|  | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программа дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
|  | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3- 7 лет будут предоставлена возможность получения дошкольного образования |
|  | Удельный вес образовательных организаций дошкольного образования в муниципальном образовании Кущевский район, в которых оценка деятельности дошкольных организаций, их руководителей и основных работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80% дошкольных организациях муниципалитета | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях края будет введена оценка деятельности дошкольных образовательных организаций |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании края | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками района  новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

совершенствование  муниципальной  системы оценки качества общего образования;

разработка и реализация  муниципальной стратегии поддержки малокомплектных и условно малокомплектных школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

внедрение региональных моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников малокомплектных и условно малокомплектных школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 7,213 | 7,223 | 7,161 | 7,159 | 7,261 | 7,385 | 7,479 |
| Численность обучающихся | -"- | 6,774 | 6,799 | 6,830 | 6,840 | 6,850 | 6,860 | 6,870 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | процентов | 23 | 52 | 64 | 73 | 84 | 86 | 92 |

4.  Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «центр развития образованием». руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций |  |  |
| 1.1. | начального общего образования Создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и методических пособий; - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; - создание сетей по обмену передовым опытом. |  | 2013 - 2014 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.2 | основного общего образования Создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и методических пособий; - повышение квалификации руководящих и педагогических работников; - создание сетей по обмену передовым опытом |  | 2015 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1,3 | Создание условий , обеспечивающих доступность качественного образования детей | Финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2018годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием», финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  |  |
| 2.1. | Подготовка предложений: - для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, - для комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, - для мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций |  | 2013 год |  |
| 2.2. | Участие в пилотной апробации (проведение сбора и обработки первичных данных) |  | 2014 год |  |
| 2.3. | Формирование центра мониторинга, проведение сбора и обработки первичных данных |  | 2015-2018 годы |  |
| 3. | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием», Финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район, руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций |  |  |
| 3.1. | Участие в международном сопоставительном исследовании по оценке качества математического и естественно - научного образования (TIMSS) |  | 2014 год | Улучшение достижений учащихся школ края в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA) |
| 3.2. | Участие в международном сопоставительном исследовании по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) |  | 2014 год |  |
| 3.3. | Участие в международном сопоставительном исследовании по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. |  | 2015 и 2018 годы |  |
| 3.4. | Участие в подготовке региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. |  | 2014 год 2015 год 2018 год |  |
| 3.5. | Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: - повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; - сбора и распространения лучших педагогических практик; - формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. |  | 2014-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием», финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки |
| 4.1. | Реализация региональной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  | 2015 - 2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение региональной системы оценки качества общего образования: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием» |  |  |
| 5.1. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников. |  | 2013 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 6. | Реализация региональной стратегии малокомплектных и условно малокомплектных школ | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием» Финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  |  |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ малокомплектных и условно малокомплектных школ с остальными школами района. |  | 2013 - 2014 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 6.2. | Реализация региональной стратегии поддержки малокомплектных и условно малокомплектных школ: - принятие нормативных актов, - оценка качества образования; - профессиональное развитие руководящих и педагогических работников школ; - формирование межшкольных партнерств и сетей, - выявление и распространение лучшего педагогического опыта. |  | 2013-2018 годы |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием» Финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  |  |
| 7.1. | Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании |  | 2013 год | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в крае. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.2. | Реализация моделей эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования |  | 2014-2018 годы | Удельный вес общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем 80 % |
| 7.3. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |  | 2013-2018 годы |  |
| 7.4. | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. |  | 2014 год |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район |  |  |
| 8.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |  | 2013 год | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в крае. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора |  | 2013-2018 годы |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, МБУ «Центр развития образованием» |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | 2013-2018 годы |  |
| 9.2. | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик |  | 2015 и 2017 годы |  |

29

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | район | 1,59 | 1,5 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,4 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 15 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в крае | процентов | 93 | 93 | 93 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике края |
| 4. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | -"- | - | 45 | 80 | 80 | 80 | 80 | В 80% всех общеобразовательных организаций района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций на основании показателей эффективности деятельности |

31

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение  эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

3.1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

разработка и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей;

совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

разработка эффективной муниципальной модели организации дополнительного образования детей;

внедрение региональной системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития  молодых талантов и детей  с высокой мотивацией  к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг  учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации  дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них - за счёт бюджетных средств; не менее 20 процентов детей и подростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5-18 лет | чел. | 10262 | 10294 | 10406 | 10439 | 10522 | 10601 | 10682 |
| Охват детей соответствующими программами | % | 21,7 | 29,99 | 40 | 46 | 47,3 | 48,5 | 49,8 |
| в т.ч. в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | чел. | 2230 | 3088 | 4163 | 4802 | 4977 | 5142 | 5320 |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | чел. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления/мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализа ции | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта муниципальной межведомственной целевой программы развития дополнительного образования детей | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район |  | 3 квартал 2013 года | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |
| 1.2. | Проведение мониторинга и предоставление информации Министерство образования и науки Краснодарского края о реализации муниципальной межведомственной целевой программы развития дополнительного образования детей | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район |  | 2014 – 2018 годы |  |  |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, администрация муниципального образования Кущёвский район |  | 2015 год |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 2.2. | Разработка комплекса мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей, принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с полномочиями | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район , финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  | 4 квартал 2014 года |  |  |
| 2.3. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 3.Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг эффективности модели организации дополнительного образования детей | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район |  | 2013 год | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |  |
| 4. Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников; в том числе к условиям и к продуктивной деятельности в организациях дополнительного образования детей | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, центр развития образования | 2013-2018 годы |  | Число организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в которых осуществляется оценка деятельности на основании показателей эффективности в соответствии с требованиями к условиям и к продуктивной деятельности. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |
| 5. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, центр развития образования с участием руководителей организаций дополнительного образования, администрация муниципального образования Кущёвский район, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |
| 6. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Апробация модели эффективного контракта в дополнительном образовании | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, центр развития образования с участием руководителей организаций дополнительного образования | 2013-2014 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в крае. |  |
| 6.2. | Внедрение модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, центр развития образования с участием руководителей организаций дополнительного образования | 2013-2014 годы |  |  |  |
| 6.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей. Планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, в том числе на стимулирование руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, центр развития образования с участием руководителей организаций дополнительного образования, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2018 годы |  |  |  |
| 6.4. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Администрация муниципального образования Кущёвский район | 4 квартал 2013 года |  |  |  |
| 6.5. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район (в соответствии с компетенцией) | 2013-2018 годы |  |  |  |
| 6.6. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский район, центр развития образования, администрация муниципального образования Кущёвский район (в соответствии с компетенцией), финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район | 2013-2018 годы |  |  |  |
| 7. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Центр развития образования, финансовое управление администрации муниципального образования Кущёвский район |  | 2014-2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) | 29,99 | 40 | 46 | 47,3 | 48,5 | 49,8 | Не менее 48, 47 % детей муниципального образования Кущёвский район в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 40,5 | 41,3 | 42,1 | 42,9 | 44,2 | 45,5 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации | 53,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 63 | 79,2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей будет соответствовать средней заработной плате по экономике Краснодарского края |